## 2022-11-21~2022-11-26
製造1班
稼動總工時: | 2511 | 損耗率(%): | 2.0% |  |  | 製令別: | 510廠內製令
(上)剩餘工時: | 0 | 換線補正: | 44.5 | 補正工時: | 0 | 製表日期: | 2023/03/13
(本)新增工時: | 2322 | (本)剩餘工時: | 144.5 | 加班工時: | 3 | 備註:
預計開工 | 預計完工 | 預計出貨 | 產品品號 | 品名 | 規格 | 製令編號 | 產量 | 類型 | 台/分 | 加工時間 | 換線時間
2022/11/21 | 2022/11/21 | 2022/11/28 | A108010108015 | 軸流扇 | 80A23BWH0-00010002 | 221014022 | 864 | 小14-0-0-1 | 7 | 124 | 0
2022/11/21 | 2022/11/21 | 2022/11/28 | A106030108002 | 軸流扇 | 60D23BWH0-00010002 | 221021011 | 240 | 小18-48-6-1 | 7 | 35 | 3
2022/11/21 | 2022/11/21 | 2022/11/28 | A112710108002 | 軸流扇 | 13A23BTH0-00010002 | 221014026 | 400 | 小7-3-1-1 | 6.8 | 59 | 3
2022/11/21 | 2022/11/21 | 2022/11/28 | A109220108011 | 軸流扇 | 92B23BTH0-00010002 | 221021017 | 960 | 小7-5-2-1 | 6.5 | 148 | 2
2022/11/21 | 2022/11/21 | 2022/11/28 | A109220108001 | *軸流扇 | 92B23BTH0-0001 | 221021008 | 240 | 小7-5-2-1 | 6.5 | 37 | 0
2022/11/21 | 2022/11/21 | 2022/11/28 | A108020108008 | 軸流扇 | 80B23BWH0-4101 | 221014008 | 288 | 小8-4-2-1 | 7 | 42 | 2
2022/11/21 | 2022/11/21 | 2022/11/28 | A112020208013 | 軸流扇 | 12B23STH0-00010002 | 221021019 | 960 | 小10-1-2-1 | 6.3 | 153 | 3
2022/11/21 | 2022/11/22 | 2022/11/29 | A112020204010 | 軸流扇 | 12B11STH0-0014 | 221021009 | 600 | 小10-1-2-1 | 6.3 | 96 | 0
2022/11/22 | 2022/11/22 | 2022/11/29 | A112020208014 | 軸流扇 | 12B23STH0-0014 | 221021010 | 180 | 小10-1-2-1 | 6.3 | 29 | 0
2022/11/22 | 2022/11/22 | 2022/11/28 | A109220208008 | 軸流扇 | 92B23STH0-00010002 | 221014024 | 60 | 小10-5-2-1 | 6.3 | 10 | 2
2022/11/22 | 2022/11/22 | 2022/11/28 | A108010208014 | 軸流扇 | 80A23SWH0-00010002 | 221021016 | 144 | 小16-0-0-1 | 6.3 | 23 | 2
2022/11/22 | 2022/11/22 | 2022/11/28 | A108020108001 | *軸流扇 | 80B23BTH0-0001 | 221021007 | 216 | 小7-4-2-1 | 6.5 | 34 | 3
2022/11/22 | 2022/11/22 | 2022/11/28 | A112710103001 | 軸流扇 | 13A10BWH0-6701 | 221021090 | 200 | 小8-3-1-1 | 7 | 29 | 2
2022/11/22 | 2022/11/22 | 2022/11/28 | A108020104002 | 軸流扇 | 80B11BWH0-0001 | 221021108 | 144 | 小8-4-2-1 | 7 | 21 | 2
2022/11/22 | 2022/11/22 | 2022/11/28 | A108020108012 | 軸流扇 | 80B23BWH0-00010002 | 221021015 | 144 | 小8-4-2-1 | 7 | 21 | 0
2022/11/22 | 2022/11/22 | 2022/11/29 | A112010104056 | 軸流扇03 | 12A11BTH01-00010009 | 221007011 | 200 | 小1-1-1-1 | 7 | 29 | 3
2022/11/22 | 2022/11/22 | 2022/11/29 | A112010104120 | 軸流扇 | 12A11BTH0-00017037 | 221021077 | 27 | 小1-1-1-1 | 7 | 4 | 0
2022/11/22 | 2022/11/23 | 2022/11/30 | A112010108156 | 軸流扇 | 12A23BTH0-0068 | 221021045 | 3000 | 小1-1-1-1 | 7 | 429 | 0
2022/11/23 | 2022/11/23 | 2022/11/30 | A112013108050 | 軸流扇 | 12AM23BTHF-0064 | 221021053 | 400 | 小4-1-3-1 | 6.3 | 64 | 3
2022/11/23 | 2022/11/24 | 2022/11/30 | A109220108039 | 軸流扇 | 92B23BTH0-0064 | 221021048 | 1500 | 小7-5-2-1 | 6.5 | 231 | 3
2022/11/24 | 2022/11/24 | 2022/11/30 | A112020108057 | 軸流扇 | 12B23BTL0-0064 | 221021047 | 600 | 小7-1-1-1 | 6.5 | 93 | 2
2022/11/24 | 2022/11/24 | 2022/11/30 | A112020108056 | 軸流扇 | 12B23BTH0-0064 | 221021046 | 600 | 小7-1-1-1 | 6.5 | 93 | 0
2022/11/24 | 2022/11/24 | 2022/11/30 | A112710108025 | 軸流扇 | 13A23BWHN-C364 | 221021087 | 120 | 小8-3-1-1 | 7 | 18 | 2
2022/11/24 | 2022/11/25 | 2022/12/01 | A112010104098 | 軸流扇** | 12A11BWHN-D4010001 | 221014007 | 1500 | 小19-1-1-1 | 3 | 500 | 7.5
44.5
製造2班
稼動總工時: | 2687 | 損耗率(%): | 2.0% |  |  | 製令別: | 510廠內製令
(上)剩餘工時: | 0 | 換線補正: | 47 | 補正工時: | 0 | 製表日期: | 2023/03/13
(本)新增工時: | 2360 | (本)剩餘工時: | 280 | 加班工時: | 6 | 備註:
預計開工 | 預計完工 | 預計出貨 | 產品品號 | 品名 | 規格 | 製令編號 | 產量 | 類型 | 台/分 | 加工時間 | 換線時間
2022/11/21 | 2022/11/21 | 2022/11/24 | A115051104053 | 軸流扇 | 15PC11BTH0-00017037 | 221021078 | 160 | 中3-11-10-1 | 5 | 32 | 0
2022/11/21 | 2022/11/21 | 2022/11/24 | A112010104082 | 軸流扇 | 12A11BWH01-00160001 | 221014016 | 800 | 小2-1-1-1 | 7 | 115 | 5
2022/11/21 | 2022/11/21 | 2022/11/25 | A112013108007 | 軸流扇 | 12AM23BWHF-0001 | 221014057 | 120 | 小5-1-3-1 | 7 | 18 | 3
2022/11/21 | 2022/11/21 | 2022/11/24 | A112010108001 | *軸流扇 | 12A23BTH0-0001 | 221028074 | 600 | 小1-1-1-1 | 7 | 86 | 3
2022/11/21 | 2022/11/22 | 2022/11/29 | A112010108040 | 軸流扇00 | 12A23BTH0-00010009 | 220812025 | 5000 | 小1-1-1-1 | 7 | 715 | 0
2022/11/22 | 2022/11/22 | 2022/11/28 | A117251104004 | 軸流扇 | 17PC11BTH0-00010002 | 221014029 | 1000 | 中1-12-8-1 | 5 | 200 | 5
2022/11/22 | 2022/11/22 | 2022/11/28 | A117251104004 | 軸流扇 | 17PC11BTH0-00010002 | 221021068 | 300 | 中1-12-8-1 | 5 | 60 | 0
2022/11/22 | 2022/11/23 | 2022/11/28 | A115061108004 | *軸流扇 | 15KC23BTH0-0001 | 221007098 | 400 | 中13-11-13-1 | 5 | 80 | 3
2022/11/23 | 2022/11/23 | 2022/11/28 | A115050108013 | 軸流扇 | 15P23BWHT1-02010002 | 221014027 | 600 | 中2-11-8-1 | 5.7 | 106 | 3
2022/11/23 | 2022/11/23 | 2022/11/28 | A115050104002 | 軸流扇 | 15P11BWH0-0201 | 221007093 | 400 | 中2-11-8-1 | 5.7 | 71 | 0
2022/11/23 | 2022/11/24 | 2022/11/29 | A115051108003 | 軸流扇 | 15PC23BWH0-0201 | 221021032 | 3000 | 中4-11-10-1 | 5 | 600 | 3
2022/11/24 | 2022/11/24 | 2022/11/28 | A115011108013 | 軸流扇 | 15AC23BTH0-00010002 | 221014028 | 180 | 中7-11-11-1 | 4.6 | 40 | 3
2022/11/24 | 2022/11/24 | 2022/11/28 | A115010108001 | *軸流扇 | 15A23BTH0-0001 | 221021022 | 240 | 中11-11-1-1 | 5 | 48 | 2
2022/11/24 | 2022/11/24 | 2022/11/28 | A115010104001 | 軸流扇 | 15A11BTH0-0001 | 221021023 | 40 | 中11-11-1-1 | 5 | 8 | 0
2022/11/24 | 2022/11/25 | 2022/11/28 | A115050108001 | *軸流扇 | 15P23BTH0-0001 | 221007094 | 120 | 中1-11-8-1 | 5 | 24 | 3
2022/11/25 | 2022/11/25 | 2022/11/30 | A115050108033 | 軸流扇 | 15P23BTL0-006461 | 221021049 | 200 | 中1-11-8-1 | 5 | 40 | 0
2022/11/25 | 2022/11/25 | 2022/11/28 | A115061108004 | *軸流扇 | 15KC23BTH0-0001 | 221021021 | 100 | 中13-11-13-1 | 5 | 20 | 3
2022/11/25 | 2022/11/25 | 2022/11/28 | A115052108009 | 軸流扇 | 15PE23BWHN1-0300 | 221021020 | 30 | 中2-11-9-1 | 6 | 5 | 3
2022/11/25 | 2022/11/25 | 2022/11/28 | A112010208028 | 軸流扇 | 12A23STL0-001401 | 221014045 | 200 | 小10-1-1-1 | 6.3 | 32 | 5
2022/11/25 | 2022/11/25 | 2022/11/29 | A109220108033 | 軸流扇03 | 92B23BTL0-00013509 | 221007013 | 384 | 小7-5-2-1 | 6.5 | 60 | 3
47
製造3班
稼動總工時: | 2511 | 損耗率(%): | 2.0% |  |  | 製令別: | 510廠內製令
(上)剩餘工時: | 0 | 換線補正: | 64 | 補正工時: | 0 | 製表日期: | 2023/03/13
(本)新增工時: | 2518 | (本)剩餘工時: | -71 | 加班工時: | 3 | 備註:
預計開工 | 預計完工 | 預計出貨 | 產品品號 | 品名 | 規格 | 製令編號 | 產量 | 類型 | 台/分 | 加工時間 | 換線時間
2022/11/21 | 2022/11/21 | 2022/11/28 | A125441108001 | *軸流扇 | 25GC23BTH0-0001 | 221021073 | 50 | 大15-23-21-1 | 3 | 17 | 0
2022/11/21 | 2022/11/21 | 2022/11/28 | A125441108001 | *軸流扇 | 25GC23BTH0-0001 | 221021030 | 30 | 大15-23-21-1 | 3 | 10 | 0
2022/11/21 | 2022/11/21 | 2022/11/28 | A116071108012 | 軸流扇 | 16FC23BWHJ1-0201 | 221021083 | 32 | 大24-19-17-1 | 3 | 11 | 5
2022/11/21 | 2022/11/21 | 2022/11/28 | A112013108009 | 軸流扇 | 12AM23BTHF-00010002 | 221021012 | 120 | 小4-1-3-1 | 6.3 | 20 | 5
2022/11/21 | 2022/11/21 | 2022/11/28 | A109213108004 | 軸流扇 | 92AM23BWHF-00010002 | 221021067 | 300 | 小5-5-3-1 | 7 | 43 | 2
2022/11/21 | 2022/11/21 | 2022/11/28 | A108010104001 | 軸流扇 | 80A11BTH0-0001 | 221021092 | 100 | 小13-0-0-1 | 6.8 | 15 | 3
2022/11/21 | 2022/11/21 | 2022/11/28 | A108010108007 | 軸流扇 | 80A23BTH0-00010002 | 221014058 | 72 | 小13-0-0-1 | 6.8 | 11 | 0
2022/11/21 | 2022/11/21 | 2022/11/28 | A108010104016 | 軸流扇 | 80A11BTH0-00010002 | 221021044 | 72 | 小13-0-0-1 | 6.8 | 11 | 0
2022/11/21 | 2022/11/21 | 2022/11/29 | A112010104022 | 軸流扇00 | 12A11BTM0-00010009 | 221007006 | 2000 | 小1-1-1-1 | 7 | 286 | 3
2022/11/21 | 2022/11/22 | 2022/11/29 | A112010108048 | 軸流扇00 | 12A23BTM0-00010009 | 221007007 | 2000 | 小1-1-1-1 | 7 | 286 | 0
2022/11/22 | 2022/11/22 | 2022/11/29 | A112010108040 | 軸流扇00 | 12A23BTH0-00010009 | 221007004 | 2500 | 小1-1-1-1 | 7 | 358 | 0
2022/11/22 | 2022/11/23 | 2022/11/29 | AC15001808003 | 軸流扇(T) | T15PBPB23M1D4AN-09300 | 221014009 | 300 | 中0-11-8-1 | 5 | 60 | 5
2022/11/23 | 2022/11/23 | 2022/11/29 | A115061108009 | 軸流扇00 | 15KC23BTHF-00010009 | 221014004 | 600 | 中13-11-13-1 | 5 | 120 | 3
2022/11/23 | 2022/11/23 | 2022/11/29 | A115011108040 | 軸流扇03 | 15AC23BTH0-00010009 | 221007010 | 500 | 中7-11-11-1 | 4.6 | 109 | 3
2022/11/23 | 2022/11/23 | 2022/11/29 | A115051104018 | 軸流扇03 | 15PC11BTH0-00010009 | 221007012 | 700 | 中3-11-10-1 | 5 | 140 | 3
2022/11/23 | 2022/11/23 | 2022/11/29 | A115051108001 | *軸流扇 | 15PC23BTH0-0001 | 221021033 | 100 | 中3-11-10-1 | 5 | 20 | 0
2022/11/23 | 2022/11/24 | 2022/11/29 | A415011104001 | 風扇組 | 15AC11BWH0-57010009 | 221014060 | 180 | 中8-11-11-1 | 4.3 | 42 | 3
2022/11/24 | 2022/11/24 | 2022/11/29 | A1205A1104006 | 軸流扇 | 20TC11BWH0-02637037 | 221021080 | 60 | 大13-21-20-1 | 3 | 20 | 5
2022/11/24 | 2022/11/24 | 2022/11/30 | A115051108065 | 軸流扇 | 15PC23BTHP1-006261 | 221021075 | 300 | 中3-11-10-1 | 3 | 100 | 5
2022/11/24 | 2022/11/24 | 2022/11/30 | A115051104048 | 軸流扇 | 15PC11BTH0-006461 | 221021050 | 100 | 中3-11-10-1 | 5 | 20 | 0
2022/11/24 | 2022/11/25 | 2022/11/30 | A115050108031 | 軸流扇 | 15P23BTH0-006461 | 221021052 | 2000 | 中1-11-8-1 | 5 | 400 | 3
2022/11/25 | 2022/11/25 | 2022/11/30 | A115051108034 | 軸流扇 | 15PC23BWHJ-0201 | 221021097 | 500 | 中4-11-10-1 | 5 | 100 | 3
2022/11/25 | 2022/11/25 | 2022/11/30 | A116071108022 | 軸流扇 | 16FC23BTHD-000161 | 221021051 | 320 | 大1-19-17-1 | 3.8 | 85 | 5
2022/11/25 | 2022/11/25 | 2022/11/30 | A125441108035 | 軸流扇 | 25GC23BTH0-000161 | 221021055 | 400 | 大15-23-21-1 | 3 | 134 | 5
2022/11/25 | 2022/11/28 | 2022/12/01 | A12544E104002 | 軸流扇 | 25GCB11BTH0-00010001 | 221028015 | 200 | 大18-23-23-1 | 2 | 100 | 3
64
製造4班
稼動總工時: | 2315 | 損耗率(%): | 3.0% |  |  | 製令別: | 510廠內製令
(上)剩餘工時: | 9 | 換線補正: | 44.5 | 補正工時: | 0 | 製表日期: | 2023/03/13
(本)新增工時: | 1415 | (本)剩餘工時: | 855.5 | 加班工時: | 0 | 備註:
預計開工 | 預計完工 | 預計出貨 | 產品品號 | 品名 | 規格 | 製令編號 | 產量 | 類型 | 台/分 | 加工時間 | 換線時間
2022/11/21 | 2022/11/22 | 2022/11/28 | A115063108006 | 軸流扇 | 15KM23BWH0-02510002 | 221014001 | 4000 | 中20-11-15-1 | 5.7 | 702 | 0
2022/11/22 | 2022/11/22 | 2022/11/28 | A115067108005 | 軸流扇 | 15KMR23BWH0-02510002 | 221021014 | 780 | 中20-11-15-1 | 5.7 | 137 | 0
2022/11/22 | 2022/11/23 | 2022/11/28 | A115067104003 | 軸流扇 | 15KMR11BWH0-0251 | 221014037 | 500 | 中20-11-15-1 | 5.7 | 88 | 0
2022/11/23 | 2022/11/23 | 2022/11/28 | A115067108006 | 軸流扇 | 15KMR23BWHF-02510002 | 221014034 | 460 | 中20-11-15-1 | 5.7 | 81 | 0
2022/11/23 | 2022/11/23 | 2022/11/28 | A115067108006 | 軸流扇 | 15KMR23BWHF-02510002 | 221021086 | 200 | 中20-11-15-1 | 5.7 | 36 | 0
2022/11/23 | 2022/11/23 | 2022/11/28 | A115067104005 | 軸流扇 | 15KMR11BWH0-02510002 | 221014033 | 180 | 中20-11-15-1 | 5.7 | 32 | 0
2022/11/23 | 2022/11/23 | 2022/11/28 | A115067108002 | 軸流扇 | 15KMR23BTHF-0001 | 221021029 | 100 | 中19-11-15-1 | 4.7 | 22 | 2
2022/11/23 | 2022/11/23 | 2022/11/28 | A125491108001 | *軸流扇 | 25HC23BTH0-0001 | 221021028 | 24 | 大20-23-25-1 | 3 | 8 | 5
2022/11/23 | 2022/11/23 | 2022/11/30 | A125491108001 | *軸流扇 | 25HC23BTH0-0001 | 221021056 | 24 | 大20-23-25-1 | 3 | 8 | 0
2022/11/23 | 2022/11/23 | 2022/11/28 | AD16000408001 | *鼓風扇 | 160DPB23H1S2A-00000 | 221021027 | 10 | 製2-36-7-1 | 3 | 4 | 12.5
2022/11/23 | 2022/11/23 | 2022/11/28 | AA31801008001 | *離心扇 | 318AAA23H1C4A-00000 | 221021025 | 8 | 製3-37-33-1 | 2 | 4 | 5
2022/11/23 | 2022/11/23 | 2022/11/29 | AA18000008305 | 離心扇00 | 180(55)APA23H2C2A-09000 | 221021106 | 12 | 製4-40-28-1 | 2.8 | 5 | 3
2022/11/23 | 2022/11/23 | 2022/11/28 | AB25000708001 | *軸流扇 | 250BMA23H1C2A-00000 | 221021076 | 10 | 製7-44-30-1 | 2.3 | 5 | 5
2022/11/23 | 2022/11/23 | 2022/11/30 | AB20000208023 | 軸流扇 | 200BMB23H1C2A-00061 | 221021054 | 80 | 製7-46-30-1 | 2.3 | 35 | 2
2022/11/23 | 2022/11/23 | 2022/11/29 | AC20001704002 | 軸流扇00 | T200BMB11H1D4A-09000 | 221021098 | 100 | 製7-47-30-1 | 1.5 | 67 | 3
2022/11/23 | 2022/11/23 | 2022/11/28 | AA22000008201 | *離心扇 | 220APA23H2C2A-00000 | 221021024 | 30 | 製4-42-28-1 | 2.5 | 12 | 5
2022/11/23 | 2022/11/24 | 2022/12/01 | AA22000008209 | 離心扇 | 220APA23H2C2A-01000 | 220909024 | 256 | 製4-42-28-1 | 2.5 | 103 | 0
2022/11/24 | 2022/11/24 | 2022/12/01 | AA19000004002 | 離心扇 | 190APA11H1C2A-01000 | 221021101 | 184 | 製4-41-28-1 | 2.8 | 66 | 2
44.5
200

## 2022-11-28~2022-12-03
製造3班
稼動總工時: | 2335 | 損耗率(%): | 2.0% |  |  | 製令別: | 510廠內製令
(上)剩餘工時: | 71 | 換線補正: | 2 | 補正工時: | 0 | 製表日期: | 2023/03/13
(本)新增工時: | 50 | (本)剩餘工時: | 2283 | 加班工時: | 0 | 備註:
預計開工 | 預計完工 | 預計出貨 | 產品品號 | 品名 | 規格 | 製令編號 | 產量 | 類型 | 台/分 | 加工時間 | 換線時間
2022/11/28 | 2022/11/28 | 2022/12/01 | A12544E108003 | 軸流扇 | 25GCB23BWH0-02010001 | 220909012 | 100 | 大28-23-23-1 | 2 | 50 | 2